Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  72/2019

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dźwierzuty za I półrocze 2019 r. oraz opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dźwierzuty została sporządzona na lata 2019– 2029,  tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2019r., zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Rb-NDS sporządzonym na dzień 30.06.2019r.:

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody | 31 516 561,45 | 17 652 103,50 | 56,01 |
|  | - dochody bieżące | 29 070 081,94 | 16 625 747,18 | 57,19 |
|  | - dochody majątkowe | 2 446 479,51 | 1 026 356,32 | 41,95 |
| 2 | Wydatki | 32 630 299,68 | 14 972 146,35 | 45,88 |
|  | - wydatki bieżące | 28 344 649,85 | 13 822 224,39 | 48,76 |
|  | - wydatki majątkowe | 4 285 649,83 | 1 149 921,96 | 26,83 |
|  | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | -1 113 738,23 | 2 679 957,15 | - |
| 3 | Przychody, w tym: | 2 266 450,17 | 1 144 372,23 | 50,49 |
|  | - pożyczki | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - kredyty | 1 122 077,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wolne środki | 1 144 372,23 | 1 144 372,23 | 100,00 |
| 4 | Rozchody, w tym: | 1 152 711,94 | 576 355,97 | 50,00 |
|  | - spłaty kredytów i pożyczek | 1 152 711,94 | 576 355,97 | 50,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2019 r. dochody gminy ogółem wykonano w kwocie 17 652 103,50 zł, w stosunku do planu 31 516 561,45 zł, co stanowi 56,01 %, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 16 625 747,18 zł, czyli 57,19 % w stosunku do planu, wynoszącego 29 070 081,94 zł,

- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 026 356,32 zł, czyli  41,95 % w stosunku do planu rocznego wynoszącego 2 446 479,51 zł.

Natomiast wydatki w I półroczu w 2019 roku wykonano w kwocie  14 972 146,35 zł, co stanowi 45,88 % w stosunku do planowanych wydatków w skali roku  32 630 299,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan  28 344 649,85 zł wykonano w kwocie 13 822 224,39 zł, co stanowi 48,76 %,

- wydatki majątkowe na plan  4 285 649,83 zł wykonano w kwocie  1 149 921,96 zł,  co stanowi 26,83 %.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2019r. wynikała nadwyżka budżetu w kwocie 2 679 957,15 zł, ogółem za 2019r. planowany jest deficyt w kwocie 1 113 738,23 zł, który może ulec zmianie w zależności od prognozowanych dochodów i wydatków do końca 2019r.

Po stronie przychodów planowana jest kwota 2 266 450,17 zł, z tego z kredytów w kwocie 1 122 077,94 zł i wolnych środków 1 144 372,23 zł. W I półroczu 2019 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 144 372,23 zł.

Po stronie rozchodów planowana jest kwota 1 152 711 ,94 zł, jako spłata przypadających na 2019 r. rat kredytów i pożyczek,  wykonano je w kwocie 576 355,97 zł, to jest w 50 % w stosunku do planowanych.

Ogółem kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek pozostałych do końca ich spłaty wynosi 6 214 547,87 zł, w tym część kredytów pobranych na współfinansowanie (udział własny Gminy Dźwierzuty) to kwota 1 772 365,15 zł. Wynika ona z zastosowania wyłączeń części kredytów, począwszy od 2014r. do końca okresu ich spłaty, pobranych w 2010r., 2012r., 2013r., 2018r. i przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Gminy projektów realizowanych w tych latach z udziałem środków unijnych.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Dźwierzuty obejmuje okres ich realizacji : wykonanie do końca 2018r. oraz planowane nakłady (limity zobowiązań) w latach ich przewidywanego wykonywania, tj. 2019 - 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji wszystkich przedsięwzięć obejmują kwotę 5 106 925,23 zł. Planowany limit wydatków na 2019r.  2 566 564,71 zł, limit ten obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 2 433 852,16 zł i wydatki bieżące w wysokości 132 712,55 zł. Na 2020 planowany jest limit wydatków w kwocie 36 460,00 zł, jako kontynuacja przedsięwzięć z 2019r.

Gmina Dźwierzuty na obecnym etapie nie planuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczegółowy opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2020 w ujęciu tabelarycznym i opisowym, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (środków unijnych), przedstawiono poniżej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020 i opis przebiegu ich realizacji - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Wydatki bieżące W ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki planowane i wykonane przedstawiają się następująco: Lp; Nazwa i cel; Okres realizacji programu; Łączne nakłady finansowe; Limity wydatków; Wykonanie; Limity wydatków. od; do; 2019; na 30.06.2019; 2020. 1.1.1.1; "Mój cel- lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty" realizowany w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; 2018; 2019; 101 040,40; 72 923,55; 57 733,02; 0,00. 1.1.1.2; RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"; 2018; 2020; 45 214,11; 23 409,56; 13 734,10; 15 532,00. 1.1.1.3; RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"; 2018; 2020; 26 464,72; 13 698,44; 8 962,81; 8 392,00. 1.1.1.4; RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"; 2018; 2020; 38 096,16; 22 681,00; 6 180,14; 12 536,00. Razem; 210 815,39; 132 712,55; 86 610,07; 36 460,00. Przebieg realizacji przedsięwzięć - "Mój cel- lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty" –projekt realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Dźwierzutach pod patronatem Fundacji Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie (bezpośredni beneficjent projektu) w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Włączenie społeczne Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Dźwierzuty poprzez organizację różnych kursów zawodowych i warsztatów, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień w celu podjęcia zatrudnienia (kurs prawa jazdy, szkolenie opiekunek, kurs koparko-ładowarki, kurs palacza, spawacza, kasy fiskalnej, kosmetyczny, itp.) Projekt jest realizowany zgodnie z planem, planowane zakończenie w II półroczu 2019r. - W ramach projektów typu: "Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach i w Orzynach", prowadzono zajęcia wychowawcze i dydaktyczne z udziałem przedszkolaków Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego przy ZSP w Dźwierzutach oraz Przedszkola przy ZSP w Orzynach, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia pozyskanego w ramach projektu. - Wydatki majątkowe W grupie wydatków majątkowych, planowane są wyszczególnione poniżej projekty: Lp; Nazwa i cel; Okres realizacji programu; Łączne nakłady finansowe; Limity wydatków; Wykonanie. od; do; 2019; na 30.06.2019. 1.1.2.1; Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (określenie nazwy i celu programu); 2016; 2019; 1 253 815,58; 9 700,00; 8 382,11. 1.1.2.3; "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk - Etap I i II" - RPO W i M na lata 2014-2020 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (określenie nazwy i celu programu); 2017; 2019; 774 063,11; 745 650,11; 0,00. 1.1.2.4; "Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa od km 1+309 do km 2+209, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - PROW na lata 2014-2020 , Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (określenie nazwy i celu programu); 2016; 2019; 1 330 010,63; 618 516,98; 0,00. 1.1.2.5; "Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty" - RPO W i M na lata 2014-2020, Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (określenie nazwy i celu programu); 2018; 2019; 874 375,04; 562 000,00; 556 206,00. Razem; 4 232 264,36; 1 935 867,09; 564 588,11. Przebieg realizacji przedsięwzięć: - Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty - planowane nakłady w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu na 2019r. 9 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 382,11 zł, z tego ze środków UE 7 124,79 zł – inwestycja wieloletnia zakończona w 2019r., realizowana w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Łączne nakłady poniesione w ramach projektu od 2014 roku: 1 544 285,82 zł, z tego wydatki kwalifikowane 948 313,14 zł, dofinansowanie UE 806 066,17 zł, przekazane Gminie w I półroczu 2019r. W ramach projektu wykonano : - opracowanie dokumentacji technicznej, aktualizację przedmiaru robót, studium wykonalności projektu, - budowę sieci Kałęczyn – Rańsk, roboty dodatkowe, - studnię w ramach etapu prac w zakresie Stacji Uzdatniania Wody Orzyny, - roboty budowlane etapy I-IV w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Orzyny, - nadzory inspektorskie, - tablicę informacyjną. Uzyskano zezwolenie na użytkowanie modernizowanego obiektu. - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk - Etap I i II, dofinansowanie 80,9% w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, inwestycja wieloletnia w 2018r. poniesiono wydatki na dokumentację, planowane wydatki w 2019r. 745 650,11 zł, z tego ze środków UE 490 431,00 zł, przewidywana realizacja II półrocze 2019r. - Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa od km 1+309 do km 2+209, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - II etap PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie 63,63%, planowane nakłady w 2019r. 618 516,98 zł, w tym ze środków UE 393 562,00 zł, nakłady poniesione do końca 2018r to kwota 711 493,65 zł. Na obecnym etapie realizacji podpisano umowę o dofinansowanie projektu, trwają prace w kierunku wyłonienia wykonawcy robót. Planowane zakończenie inwestycji 2019r. - Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty, projekt realizowany w ramach RPO WiM Oś 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1, dofinansowanie 85%, zadanie wieloletnie, zakończone w 2019r. Planowane wydatki na 2019r. 562 000,00 zł, wykonano na kwotę 556 206,00 zł. Wydatki projektu w okresie realizacji wykonano na łączną kwotę 861 816,04 zł, z tego wydatki kwalifikowalne 830 746,24 zł, dofinansowanie UE 706 134,29 zł. Złożono wniosek końcowy rozliczenia projektu, który został zaakceptowany. - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe W tej grupie na obecnym etapie, nie planuje się wydatków bieżących. - Wydatki majątkowe W grupie wydatków majątkowych, planowane są wyszczególnione poniżej zadania: Lp; Nazwa i cel; Okres realizacji programu; Łączne nakłady finansowe; Limity wydatków; Wykonanie. od; do; 2019; na 30.06.2019. 1.3.2.1; Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinakach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty, na terenie gminy Dźwierzuty - etap I Dźwierzuty, dz. Nr 330, 748/1, 747 (określenie nazwy i celu programu); 2018; 2019; 304 580,48; 151 720,07; 2 450,00. 1.3.2.2; Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiel, gmina Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel, (określenie nazwy i celu programu); 2018; 2019; 359 265,00; 346 265,00; 342 697,00. Razem; 663 845,48; 497 985,07; 345 147,00. Przebieg realizacji przedsięwzięć: - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty, na terenie gminy Dźwierzuty - etap I Dźwierzuty, dz. Nr 330, 748/1, 747, planowane nakłady 151 720,07 zł, wykonano na kwotę 2 450,00 zł ze środków własnych gminy. Poniesione wydatki do końca 2018r. 152 860,41 zł. Przewidywana realizacja w II półroczu 2019r., na obecnym etapie trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji zadania. - Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiel, gmina Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel, planowane wydatki 346 265,00 zł, wykonane wydatki 342 697,00 zł. Łączne poniesione nakłady od początku realizacji zadania 355 697,00 zł, planowane zakończenie 2019r.

Źródłem finansowania zadań wieloletnich w ramach których są realizowane przedmiotowe przedsięwzięcia są dochody własne, dochody majątkowe, w tym dofinansowanie udzielone z realizacji projektów unijnych oraz wolne środki.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy Dźwierzuty, jak też biorąc pod uwagę poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019r., należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią  prognozą w I półroczu 2019 r., przebiega zgodnie z założeniami planu na 2019 r.